## Slide 1
推理关键进展-开箱总结：SOTA模型浪涌，从被动响应到主动出击，多模型并行开箱，优化天数由月级优化到周级
模型名称 |  | 模型结构变化 | 模型结构变化力度及关键特点 | 是否Day0可用 | Step1： 功能可用及 精度对齐耗时 | Step2： 性能调优耗时
DS | DeepSeek-V4 Flash | 大 | 模型结构变化大：创新引入mhc，compress，hash routing等多块模型结构，针对新结构，引入算子，框架，模型等多出工作量 | 是√ | 15天 | 15天：模型结构创新大，涉及大量算子能力补齐，框架侧需要对kvcache做针对性适配优化
 | DeepSeek-V4 Pro | 大 | 模型结构变化小：结构上与DeepSeekV4-Flash一致，参数量为1600B；权重规模较大，量化周期较长，部分算子存在泛化性适配工作量 | 否× | 7天 | 7天：完成融合算子，PD分离prefixcache等特性叠加，性能持平H200（H200同步调优进行中）
GLM | GLM-5.0 | 中 | 模型结构变化中：结构上与DeepSeekV32基本致，但MTP部分与DSV32存在较大差异，且为保障int8精度，需采用旋转量化提升精度，vllm官方社区采用FP8不涉及旋转量化，未原生支持旋转量化+MTP叠加场景 | 是√ | 7天 | 10天：MTP与DeepSeekV32存在较大差异，且模型对旋转量化敏感，MTP需对旋转量化进行额外适配
 | GLM-5.1 | 小 | 模型结构变化小：结构上完全复用GLM5.0，仅模型权重及chat templet存在更新，仅需完成权重量化及精度验证 | 是√ | 3天 | 0天：复用GLM 5.0最优性能，性能开箱即优
Kimi | Kimi-k2.5 | 中 | 模型结构变化中：原生多模态模型，ViT部分使用MoonViT-3D，LLM部分在DeepSeekV3基础之上，修改了稠密层、专家数量、参数量等设计，同时原生权重进行了MoE部分的INT4量化 | 否× | 7天 | 10天：完成w4a8量化、融合算子、大EP等特性叠加。同时对于ViT+MLA结构进行eagle、FlashComm等特性的新开发
 | Kimi-k2.6 | 小 | 模型结构变化小：结构上完全复用Kimi-k2.5，主模型权重及chat templet存在更新，需完成权重量化及精度验证；eagle权重更新，需要适配eagle新结构 | 是√ | 3天 | 5天：基础特性完全复用Kimi-k2.5，需要完成w4a8量化、eagle权重适配等特性
Qwen | Qwen-3.5 | 中 | 模型结构变化中：继承Qwen3-Next的混合注意力与高稀疏度MoE架构，并新增原生多模态融合，需完成权重量化及精度验证，部分算子存在泛化性适配工作量 | 是√ | 7天 | 21天：模型基础能力不足，涉及大量算子的开发调试，无法复用框架特性的基础能力，需重新开发，如大EP，prefixcache等
 | Qwen-3.6 | 小 | 模型结构变化小：结构上完全复用Qwen3.5，仅模型权重及chat templet存在更新，仅需完成权重量化及精度验证 | 是√ | 2天 | 0天：复用Qwen3.5最优性能，性能开箱即优
Minimax | Minimax-2.5 | 中 | 模型结构变化中：结构上基本复制Qwen3-MoE，但在参数量上存在较大差异，同时并未原生开源eagle权重，需要自行完成eagle权重训练 | 是√ | 3天 | 7天：基础特性完全复用Qwen3-MoE模型，但eagle权重未开源需重新训练已达最优性能
 | Minimax-2.7 | 小 | 模型结构变化小：结构上完全复用Minimax-2.5，仅模型权重及chat templet存在更新，仅需完成权重量化及精度验证 | 是√ | 3天 | 5天：基础特性完全复用minimax-2.5，但eagle权重未开源需重新训练已达最优性能
近期A3模型适配总结：
整体实现Day0可用，
模型结构变化大小,
不同的优化/验证周期：
① 结构变化小，直接复用
（性能优化+验证平均2~5天）
针对模型结构变化小的模型，在当前现有框架特性能力增强后，可直接复用框架/算子能力。
② 结构变化中，部分可复用
（性能优化+验证平均1.5~2周）
针对模型的结构变化中的模型，需要针对如MTP/Vit/混合结构/投机权重等进行适配和验证
③ 结构变化大，不可直接复用
（性能优化+验证平均3~4周）
针对于结构创新点多，结构变化大的模型，如DeepSeek v4：
1、适配工作量：20+新算子 及5K框架代码）
2、适配效率： DeepSeek v4（30天） vs DeepSeek v3 总耗时（90天）
25年 SOTA模型陆续发布，串行开箱
26年 SOTA模型集中发布，并行作战
2.4
2.11
2.13
2.16
2.25
Qwen3-Coder-Next
GLM5
Minimax M2.5
Qwen 3.5-397B-A17B
Qwen 3.5-122B
/35B/27B
3.2
Qwen 3.5-0.8B/2B/4B/9B
1.20
4.29
7.21
9.12
DS R1
Qwen3-235B
/30B/32B
Qwen3-235B
Qwen3-next
1.27
Kimi K2.5
9.29
DS 3.2
4.16
4.20
4.22
Qwen3.6 35B
Kimi K2.6
4.24
DS V4 Flash
DS V4 Pro
Qwen3.6-27B
4.8
4.12
GLM 5.1
Minimax M2.7

## Slide 2
推理关键进展-开箱案例 ：DS V4 Flash在A5 A3 A2 0Day开箱，适配优化相比DS V3由3-4月缩短到4-5周；2周内版本快速迭代补充验证DS V4 Pro并完善Prefix Cache及Function Call等能力
维度 | DeepSeekV3（非串行） | 新模型 （非串行） | √ 提前储备能力，助力开箱提速 | ○ 过程发现不足，持续改进
算子开发 | 15个算子，开发周期62天 | 20+个算子，开发周期27天 | √ 发布前提前构建20+融合算子：结合模型特点，构筑亲和昇腾的融合算子深度挖掘硬件原生算力潜力，比如针对多Layer交织的Window/Sparse/Compress Attention，提供SparseAttnSharedKV融合算子，针对不同的Compress Ratio，支持Compressor和CompressEpilog融合算子等 | 
权重量化 | 周期7天 | 周期4天 | √ 低精量化原生支持：A5代际原生MXFP4，免去从FP4/FP8到浮点的反量化及int8的量化过程，极大缩减开箱权重准备时间 | 【优先级中】针对大尺寸及新结构模型，工具开发及量化权重耗时4天； 应对措施：提前规划量化工具，比如支持并行等量化
功能打通 | 周期15天 | 周期12天，其中kvcache开发7天 | √ 社区技术影响力：DS V4对vllm社区的KVCache特性带来巨大挑战，昇腾在vLLM社区关键贡献得到vLLM社区认可，在满足安全的前提下，与社区首发共建KVCache管理优化等，改变前期被动追随适配的问题 | 
精度对齐 | 周期12天 | 周期4天 | √ 善用Agent加速问题定位：通过Agent能力，快速定位到问题算子，极大缩减问题定位范围，极大提升问题解决效率 | 【优先级高】Agent场景测评：算子精度问题定界定位复杂，周期长，多伦对话及长上下文场景复现定位困难；Agent数据集评测周期长，SWE mini评测时间10+h 应对措施：加强工具dump tensor能力及易用性，提升Agent测评工具效率
特性叠加 | 周期45天 | 周期5天 | √ 特性完备度高：新模型依赖的关键特性基本完备，比如图模式，MTP，异步调度，专家负载均衡，EPLB，DPLB， Flash Comm1等基本满足 | 
场景泛化 | 周期20天 | 周期4天 | √ CI工程提前介入：新模型在私仓开发态提前接入vllm-ascend主仓CI，识别隔离场景，开发与场景泛化同步进行，极大缩短代码合入和场景泛化时间 | 
版本发布 | 周期7天 | 周期2天 |  | 【优先级中】main to main效率仍存在不足，版本发布时采用非社区最新版本 应对措施：加强社区跟随度，对社区pr进行提前分析，加速兼容适配效率
安装部署 | 周期3天 | 周期1天 |  | 【优先级高】开局安装部署：存在维护配置参数易用性的不足 应对措施：安装部署配置参数优化 & 一键式拉起 等改进
总计耗时 | 171天 | 54天 | 相比DS V3由3-4月缩短到4-5周，适配周期显著缩短 | 
关键进展
1、DS V4 Flash模型在A5 A3 A2 0Day开箱，尤其A3 PD分离场景0Day开箱即优，达到0.8倍理论性能，优于已获取竞品数据；DS V4 Flash模型在A5 DT POD上8K/1K低时延10MS
2、2周内完成版本迭代更新，已支持DS V4 Pro，已完善Prefix Cache及Function Call等能力
3、开箱效率相比DS V3由3-4月(1000+人月)缩短到4-5周（40+人月），关键特性从被动追随适配到与社区首发共建，同时构筑20+融合算子释放硬件算力
3.22
4.24
3.26
4.15
算子开发
权重量化
版本发布
特性叠加
4.7
场景泛化
功能打通
精度对齐
4.18
4.21
DeepSeekV4-Flash
5.5
4.24
4.26
4.30
DeepSeekV4-Pro
需高优改进
①
②